Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №4

| Согласовано Председатель профсоюзного комитета _____________/Лазовская С.В./ | Утверждаю Директор МОУ СОШ №4 ______________/Нехай Е.А./ |
| --- | --- |
| Согласовано Председатель Управляющего совета ____________/Здоровцев А.С./ |  |

программа развития

моу сош №4

МО Верхний Тагил

на 2008 – 2013 год

Содержание

Пояснительная записка.	2

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О школе	4

Основные этапы развития  школа за 50 лет	4

Педагогический  коллектив	4

3.Анализ деятельности за 2004-2006 год	5

3.1   Цели и задачи школы.	5

Миссия профильной модели школы:	6

Организация  и  контроль  за  выполнением  Программы	6

4.План деятельности и планирование результатов	7

3.1.Этапы  реализации программы развития школы.	7

3.2. Основные мероприятия по реализации программы.	8

3.2.1.План реализации 1-го этапа программы на 2007/08 уч. год	8

Планируемый результат:	11

3.2.2. План реализации 2-го этапа программы на 2008/09 учебный год	12

3.2.3. Прогнозируемые результаты.	15

3.2.4.План реализации 3 этапа 2009-2011 год	16

Прогнозируемые результаты.	18

План реализации 4 этапа 2011-2013 год	18

Прогнозируемые результаты.	19

Предполагаемая модель ученика 1 ступени обучения .	20

Предполагаемая модель ученика 2 ступени обучения:	20

Предполагаемая модель ученика 3 ступени обучения	21

5.КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ	22

# Пояснительная записка.

Современная школа призвана не только вооружать обучающегося знаниями, но и формировать у него потребность  в самообразовании, создавать условия для отработки специальных умений и навыков, кроме того воспитывать самостоятельность  и личную ответственность за свой выбор. Именно этому наиболее соответствуют задачи профильного образования, поэтому данная программа развития предполагает переход на профильной образование.

Программа развития МОУ СОШ №4 городского округа Верхний Тагил в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» является организационной основой политики ОУ в области образования в социуме.

Программа разработана с учетом положений Концепции модернизации российского образования до 2010 года, приоритетных направлений государственной политики в сфере образования.

Программа определяет стратегию развития системы образования и меры по ее реализации. Основные цели и задачи Программы развиваются соответствующими разделами Программы, которые учитывают особенности ОУ и направлены на решение вопросов обучения и воспитания, отнесенных законодательством к компетенции средних общеобразовательных учреждений.

Разработчиком Программы является творческая группа педагогических работников  МОУ СОШ №4 . Исполнителями и соисполнителями – работники школы, родительская общественность, учащиеся школы (члены школьного Совета старшеклассников, общественность в лице  Управляющего совета школы.

Основанием для составления данной программы развития стали следующие нормативные документы:

- Закон Российской Федерации  "Об образовании"

- Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством Российской Федерации  04.10. 2000 г.  (Постановление Правительства РФ № 751 от 4.10.2000г.)

- Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.09.2005 года № 1340-р

- Стратегия модернизации содержания общего образования (материалы для разработки документов по обновлению общего образования), Министерство образования Российской Федерации, Национальный фонд подготовки кадров, М., январь 2001 года

- Стратегия Российской Федерации в области развития образования на период до 2010 г., Министерство образования Российской Федерации,  М.,  2004 год

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089.

- Санитарно-эпидемиологические правила Сан-Пин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 44

- Устав МОУ СОШ №4  г\о Верхний Тагил

Период и этапы реализации программы развития:

2008 – 2013 годы:

Этап 1 (2008). Освоение концептуальных основ и технологий профильного образования

Этап 2 (2009-2010). Разработка педагогами собственных систем и методик работы по модели образования, предполагающей профильное образование

Этап 3 (2011-2012). Развитие учителей школы как носителей творческой индивидуальности и авторских педагогических систем. Развитие опыта «внешней» и «внутренней» оценки школы в рамках профильного образования

Этап 4 (2012-2013). Создание в школе целостной образовательной системы с профильными классами и  эффективной критериальной моделью оценки качества образовательной деятельности,

Главная цель Программы – обозначение перспектив развития школы в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой, здоровой физически, морально и духовно личности в качестве важнейшего фактора социального и экономического прогресса общества.

Основные мероприятия (задания) Программы:

- Обеспечение условий для реализации равных прав граждан городского округа Верхний Тагил на предшкольную подготовку,  образование на всех ступенях обучения.

- Создание нормативно – правовой базы профильной школы, обеспечивающей функционирование и развитие системы обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, внедряющей инновационные образовательные программы.

- Формирование и развитие системы предшкольной подготовки, обучения иностранному языку и владению компьютером в начальной школе, учебно-воспитательного процесса, предпрофильной и профильной подготовки, повышение привлекательности этих систем в рамках городского округа Верхний Тагил.

- Обеспечение контроля  качества образования.

- Внедрение и реализация государственных образовательных стандартов и соответствующих им программ, учебников различных уровней и направлений; совершенствование системы непрерывного образования.

- Совершенствование работы научного общества учащихся, постоянное расширение сферы его влияния с целью поддержки и поощрения талантливой молодёжи в соответствии с положением приоритетного национального проекта «Образование».

- Научно – методическое обеспечение образовательного процесса, внедрение информационных технологий.

- Обновление и развитие учебно-материальной базы  внедрения в учебный процесс ИКТ через приобретение современного лицензированного оборудования для компьютерного класса, медиапроекторов. ,

- Стимулирование интереса школьников к участию в учебных и   внеучебных, внеклассных и общешкольных мероприятиях ОУ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  в мероприятиях сферы дополнительного образования через приобретение и рациональное использование кинокамеры, цифрового фотоаппарата и цветного принтера.

- Приобретение спортивного инвентаря с целью улучшения   работы по сохранению, укреплению  и развитию физического здоровья школьников.

- Развитие сотрудничества с МОУ МУК городского округа Верхний Тагил с целью получения учащимися школы первого профессионального опыта, овладения востребованными в обществе профессиями.

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессионального роста педагогических кадров ОУ.

- Разработка мер по социальной поддержке, поощрению  работников школы.

- Совершенствование воспитательной работы, в  том числе через системную деятельность по осуществлению  функций классного руководителя, определённых Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

- Доработка и внедрение Программы социального проекта «Школа здоровья».

- Расширение работы социально--психологической службы, направленной на создание для участников образовательного процесса комфортных и способствующих развитию личности условий.

Ожидаемыми результатами реализации Программы является сохранение и развитие  системы образования в школе в интересах личности, общества и государства.

Управление реализацией Программы развития ОУ осуществляет  Управляющий Совет школы.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: планов работы по всем направлениям деятельности с определением разграничения  функциональных обязанностей исполнителей на всех уровнях  развития школы.

# 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О школе

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа №4 городского округа Верхний Тагил

действует с 1957 г. как средняя школа №4,

Лицензия А №171701 от 23.03.2006г.

Свидетельство о Государственной аккредитации №АА037466  от 13.04.2006г.

## Основные этапы развития  школа за 50 лет

| 1957 | - первая современная школа в городе на 350 мест - первый выпуск 19 человек |
| --- | --- |
| 1961год | -выбор политехнического направления развития школы - введение 11-летнего образования |
| 1978 год | - реорганизация школы: соединение со школой городской школы №13 - опыт работы в две смены |
| 1986 год | - введение в строй пристроя с благоустроенной столовой |
| 1998 год | - перевод начальной школы в здание , расположенной по адресу Строительная, 48 -создание условий для перехода обучения учащихся в одну смену |
| 2007 год | - создание на базе школы пункта приема ЕГЭ |

## Педагогический  коллектив

В школе работают 40 педагогов, из них 2 чел. - совместители

Педагогов основного состава, имеющих

I категорию  - 21 чел.

II категорию - 15 чел.

без категории - 1 чел.

вся администрация школы имеет 1 категорию

Отличники просвещения  – 6 чел.

Грамоты министерства просвещения РФ-8

Областные грамоты-14

Грамоты губернатора Свердловской области-1

24 педагога - выпускники школы №4

# 3.Анализ деятельности за 2004-2007 год

## 3.1   Цели и задачи школы.

Цель школьного образования – создание условий для формирования благовоспитанной личности, способной на самореализацию собственного нравственного, интеллектуального и творческого потенциала в соответствии с общепринятыми ценностными нормами.

В процессе реализации Программы предполагается усовершенствование и развитие действующей модели профильной школы, создание целостной системы содержания образования, технологий преподавания, условий педагогического общения таким образом, чтобы вооружить учащегося общеучебными умениями и навыками,  сочетать задачу развития интеллекта с воспитанием личности через приоритеты.

Перед профильным обучением стоят задачи:

- определить содержание профильной подготовки учащихся на старшей ступени общего образования;

- обеспечить учащимся углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования;

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных траекторий с учетом его потребностей и потребностей рынка труда;

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;

- отработать гибкую систему профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями дополнительного, начального, среднего и высшего профессионального образования, учреждениями культуры, компьютерных и других клубов для расширения возможностей социализации учащихся с учетом потребностей рынка труда (разработать варианты моделей профильной школы для социальной защищенности учащихся);

- расширить спектр внеурочных образовательных услуг по различным образовательным областям;

- разработать критерии отбора учащихся в профильные классы (систему психолого-педагогической диагностики учащихся по набору в профильные классы);

- разработать механизм подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для профильной школы.

Целью данной  программы выступает создание      воспитательно-образовательной      среды,      способствующей      духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка.

Основными задачами программы являются:

- обеспечение прав ребенка на качественное образование;

- содействие повышению роли семьи в воспитании детей;

- формирование культуры здорового образа жизни;

- разработка и внедрение нового содержания образования в школе;

- реорганизация системы управления школой,

- развитие   ресурсного   (материально-технического,   кадрового,   научно-методического)

- обеспечения воспитательно-образовательного процесса;

- включение внеобразовательных социальных структур в систему образования;

- развитие органов ученического самоуправления, детских общественных

организаций.

Исходя из анализа факторов, считаем необходимым:

- выработку и реализацию качественно нового, личностного и развивающе ориентированного образования на основе сохранения и поддержки индивидуальности ребенка;

- создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности ребенка – организованную в зависимости от возрастной специфики его развития;

- интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей дополнительного образования (элективные курсы, курсы по выбору, кружки, секции, студии);

- создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских, общественных организаций, ученического самоуправления;

- формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения;

- создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей образовательной траектории.

Главная идея: Создание условий для развития высокообразованной личности ученика, умеющего реально оценивать окружающую действительность и принимать адекватные решения, умеющего профессионально самоопределяться.

Стратегическая цель – адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, углубленному содержанию профильных предметов, различному уровню содержания обучения, условиям развития гимназии в целом, путем введения в учебно–воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, продуктивных технологий, в том числе прикладных (полученных в результате экспериментальной работы педагогов) диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня актуального развития, создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка, определения его профессиональных наклонностей через совершенствование системы дополнительного образования.

## Миссия профильной модели школы:

- обеспечить получение  общего (полного) среднего образования каждому ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности;

- содействовать в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного развития, удовлетворить повышенные образовательные потребности учащихся, родителей, региона.

Общей задачей деятельности при профильной модели школы мы считаем достижение достаточно высокого уровня информированности и функциональной грамотности в части профильных предметов, создания условий для полноценного развития личности ребенка, его самореализации, адекватном выборе профессии.

Социально – педагогические задачи, решаемые в рамках данной проблемы:

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка;

- предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности и возможности

- формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне "учитель - ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - родитель", "учитель - родитель").

# 4.План деятельности и планирование результатов

## 4.1.Этапы  реализации программы развития школы.

| Этапы | Основные направления деятельности |
| --- | --- |
| 2007/08 уч.год I этап- проектно-мобилизационный | - Изучение теоретических основ проблем и имеющегося опыта. - Подбор педагогических кадров, организация творческих групп по разработке и созданию авторских программ по элективным курсам. - Организация мониторинга потребностей рынка труда и местного социума. - Разработка проектного замысла социализации и саморазвития учащихся в системе личностно-ориентированного обучения, ознакомление с его основными идеями педагогов, учащихся их родителей и предполагаемых партнеров. - Установление договорных отношений между школой и ее предполагаемыми партнерами. - Формирование творческих лабораторий учителей по разработке и апробации форм и способов личностно-ориентированного обучения. - Определение критериев, методов и приемов эффективного функционирования программы. - Создание координационного совета для реализации программы. |
| 2008/09 уч.год II этап- поисково-преобразовательный | - Разработка и апробация годового цикла дел, направленных на развитие творческих способностей учащихся, на презентацию их личностных достижений. - Организация постоянно действующего семинара учителей « Развитие индивидуальности ребенка в образовательном процессе». - Разработка и апробация индивидуальных программ развития. - Координация действий по развитию профильного образования в школе с НТФ ИРРО - Освоение и использование в образовательной практике форм, приемов и методов деятельности, способствующих реализации программы. - Использование компьютерных технологий в инновационной деятельности. - Формирование информационно-методического фонда разработок педагогов. - Анализ качества знаний, уровня развития, культуры учебного труда в предпрофильных классах. - Разработка и апробация элективных курсов. - Разработка нормативно-правовой базы профильного обучения. |
| 2009/10уч. год 2010\11 Ш этап- рефлексивно-обобщающий. | - Переход к профильному обучению. - Выявление соответствия результатов целям программы и подведение промежуточных итогов. - Корректировка профильного обучения. - Осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов, учащихся, их родителей и социальных партнеров процесса и результатов деятельности по внедрению профильного обучения. |
| 2011/12 уч. год 2012/2013 уч.год IV этап– обобщающий | - Обобщение и презентация опыта работы по введению профильного обучения. - Определение перспектив дальнейшего развития профильного обучения. - Отслеживание за дальнейшей учебой и трудоустройством выпускников профильных классов в рамках сотрудничества с местными предприятиями. |

## 4.2. Основные мероприятия по реализации программы.

## 4.2.1.. План реализации 1-го этапа программы на 2007/08 уч. год

| № п/п | Содержание | Формы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектного замысла социализации и саморазвития личности на основе анализа работы школы за 3 года | Анализ работы школы | сентябрь | Администрация |
| 2. | Формирование координационного совета школы по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в школке, разработка Положения о координационном совете, составление плана работы. | Заседание ШМО | сентябрь | Руководители ШМО администрация |
| 3. | Выявление отношений участников педагогического процесса. | Анкетирование | сентябрь | Психолог |
| 4. | Определение направлений развития предпрофильной подготовки и профильного образования на всех ступенях. | Анкетирование | сентябрь | Психолог, классный руководитель |
| 5. | Выявление приоритетных направлений работы школы по реализации программы развития школы | Заседание учителей за круглым столом | Сентябрь | Координационный совет |
|  | Определение условий возможности выполнения программы. |  |  | Координационный совет |
| 6. | Разработка и утверждение программы развития школы на 5 лет . | Составление программы | октябрь | Администрация |
| 7. | Семинар «Развитие индивидуальных особенностей ребенка в образовательном процессе» | Обучение учителей работе с дневниками психолого-педагогических наблюдений | 2 раза в год | Представитель МОУ МУК |
| 8. | Обучение учителей составлению элективных курсов. | Семинар - практикум | октябрь | Координационный совет |
| 10. | Работа учителей над созданием авторских программ по элективным курсам |  | Октябрь | Учителя -предметники |
| 11. | Введение дополнительных предметов. | Изменение расписания |  | Заместитель директора по учебной работе |
| 12. | Подготовка к введению разноуровневого дифференцированного обучения: - в начальном звене организовать курс « Знакомство с основами профессий»; - в среднем звене работа с дневниками психологического наблюдения учителя - на старшем этапе продолжить работу с дневниками психологического наблюдения. | Классный час Тестирование, анкетирование Тестирование анкетирование | Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно | Классные руководители Классные руководители Классные руководители |
| 13. | Приобретение аудио- и видеотехники для работы учителей. |  |  | Заместитель директора по хозяйственной части. |
| 14. | Изучение рынка труда местного социума с целью выявления потребностей в подготовке новых специалистов и создания перспективного профильного обучения. | Анкетирование | октябрь | Психолог, социальный центр |
| 15. | Включить в договор о сотрудничестве с МОУ МУК о подготовке основ профессий в рамках школьного образования. | Заключение договоров | октябрь | Директор |
| 16. | Участвовать в семинарах практикумах по профильному обучению, проводимых в рамках эксперимента в школах города | Районные семинары - практикумы | Ежемесячно | Учителя – предметники |
| 17. | Изучить нормативно-правовую базу организации предпрофильной подготовки и профильного образования. |  | октябрь | Координационный совет |
| 18. | Создание условий для работы творческих групп и методических объединений по разработке программ и инновационных технологий, обеспечивающих преемственность программы на уровне дошкольного и начального звена, начального среднего, среднего и старшего звена. |  | октябрь | Администрация, Координационный совет |
| 19. | Анализ учебно-методического комплекта документов обеспечивающего реализацию программы. |  |  | Координационный совет |
| 18. | Обсуждение программ элективных курсов. |  | Октябрь | Координационный совет |
| 19. | Апробация элективных курсов. | Открытые уроки | Октябрь-ноябрь | Учителя- предметники |
| 20. | Подготовка условий для работы по новому учебному плану и расписанию. | Составление расписания |  | Заместителя директора по учебной работе |
| 21. | Организация повышения квалификации кадров при переходе в новые условия обучения. | Курсы повышения квалификации при ИРРО г. Екатеринбурга, НТФ ИРРО |  | Администрация |
| 22. | Конкурс авторских элективных курсов. | Конкурс методических разработок | Ноябрь | Администрация, Координационный совет |
| 23. | Смотр-конкурс кабинетов и творческих лабораторий на предмет использования инновационных технологий. | Конкурс - кабинетов |  | Администрация, Координационный совет |
| 24. | Изучение состояния преподавания, качества знаний, умений и навыков учащихся. | Срезы знаний, контрольные работы |  | Администрация |
| 25. | Продолжение работы по оформлению портфолио учителей и учащихся. | Сбор информации |  | Учащиеся и учителя |
| 26. | Подведение промежуточных итогов по реализации программы развития. | Анкетирование, тестирование |  | Координационный совет |
| 27. | Проф. ориентационная работа | Экскурсии в школьный музей, на местные предприятия | В течение года | Классные руководители |
| 28. | Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. | Использование электронных учебников, |  | Учителя- предметники |
| 29. | Совершенствование методов оценивания достижений учащихся школы. | Заседания ШМО | Март | Координационный совет |
| 30. | Привлечение творчески работающих учителей для разработки и внедрения новых дидактических материалов в соответствии с проблемами школы |  | В течение года | Администрация, Координационный совет |
| 31. | Знакомство с условиями труда на предприятиях города ( ВТГРЭС, КСК)в плане предпрофильной подготовки 8-9 классы; 10-11 классы – в плане профильного обучения | Экскурсии на предприятии, беседы со специалистами |  | Классный руководитель, учителя-предметники |
| 32. | Участие в фестивале «Юные интеллектуалы Урала». |  | В течение года | Учителя- предметники, |

.

Все мероприятия , предусмотренные в данном плане, подчинены одной цели:  определение профессиональной ориентации учащихся через внедрение предпрофильной подготовки и в дальнейшем профильного обучения с учетом профессий востребованных в местном социуме, повышая мотивацию учащихся на получение глубоких и прочных базовых знаний.

## Планируемый результат:

- Обеспечение нормативно-правовой базы профильного обучения, знакомство с документами , регламентирующими профильное обучение.

- Создание условий для проявления творческих способностей учителя.

- Создание условий для расширения сотрудничества с потенциальными работодателями выпускников

- Введение общественности в управление школьными процессами.

- Развитие современной системы оценки знаний учащихся , в частности  портфолио

- Апробация системы элективных курсов.

- Создание критериальной системы по созданию рейтинговой системы оценивания достижений учащихся.

## 4.2.2. План реализации 2-го этапа программы на 2008/09 учебный год

| 1. | Продолжить разъяснительную работу среди учащихся, родителей и учителей о внедрении элективных курсов на этапе предпрофильной подготовки. | Классные часы | сентябрь | Классные руководители, координационный совет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Усилить работу по мотивации учителей к разработке элективных предпрофильных и профильных курсов. | Школа передового опыта | Сентябрь | Администрация |
| 3. | Продолжить стимулирование экспериментальной работы учителей. | Материальное стимулирование, представление к отраслевым наградам | октябрь | Администрация |
| 4. | Вовлекать педагогов в инновационную деятельность. | Обмен опытом | В течение года | Координационный совет |
| 5. | Обучать детей проектированию собственной жизни, разработки жизненного проекта тесно связанного с проектом развития школы. | Классные часы |  | Классные руководители |
| 6. | Обеспечить лабораторно -техническим оборудованием кабинеты биологии , химии и физики с целью подготовки материально-технической базы для профильного обучения | Приобретение лабораторно-технического оборудования |  | Директор |
| 7. | Обеспечить каждый предметный кабинет компьютером в целях использования информационных технологий на уроках. | Приобрести компьютеры для кабинетов |  | Директор |
| 8. | Продолжить пополнение фонда библиотеки учебниками, научно-популярной и художественной литературой. | Приобретение книг |  | Библиотекарь |
| 9. | Создание в школе локальной компьютерной сети. |  |  | Учителя информатики |
| 10. | Подготовить условия для реализации программы через дальнейшее применение информационных технологий. | Создание единого информационного пространства; Создание школьного сайта; использование возможностей сети Интернет в обучении различным учебным дисциплинам; |  | Учителя информатики, учителя- предметники. |
| 11. | Подготовить кадры для работы в профильных классах. | Курсовая подготовка |  | Администрация |
| 12. | Усилить методическую и дидактическую подготовку кадров. |  |  | Заместитель директора по учебной работе, учителя- предметники |
| 13. | Продолжить разработку программ элективных курсов. |  |  | учителя- предметники |
| 14. | Обеспечить будущие профили необходимыми учебными пособиями. | Тиражирование методических материалов для подготовки занятий |  | Координационный совет |
| 15. | Обеспечить связь со средне-специальными и высшими учебными заведениями( по результатам анкет), обеспечивающих профессиональные интересы учащихся | Заключение договоров |  | Директор |
| 16. | Использование Интернета для реализации инновационной деятельности и обеспечение педагогам доступа к системе Интернет. | Знакомство с информацией, с последующим использованием в учебно-воспитательном процессе. |  | Учителя – предметники, Учителя информатики. |
| 17. | Работа по обучению учащихся созданию индивидуальных программ развития. | Классные часы, консультации | октябрь | Классные руководители |
| 18. | Введение элективных курсов с учетом выбранных направлений. | Проведение курсов | Сентябрь | Учителя – предметники |
| 19. | Вести работу по пропаганде профессии, востребованных в городе , среди учащихся 8-9 классов | Классные часы |  | Классные руководители |
| 20. | Встреча с учителями-ветеранами и студентами различных учебных заведений. | Клуб выпускников |  | Администрация |
| 21. | Продолжить работу по вовлечению учителей в инновационную деятельность. | Заседания ШМО | ноябрь | Руководители ШМО |
| 22. | Обмен передовым опытом. | Открытые уроки и мероприятия, мастер-классы. | В течение года | Учителя-предметники |
| 23. | Презентация и обсуждение авторских программ по элективным курсам | Заседание школьного методического объединения |  | Координационный совет |
| 24. | Педагогический совет по тогам реализации 2-ого этапа развития школы «Итоги предпрофильной подготовки и переход к профильному обучению». | Педагогический совет | Май | Администрация |
| 25. | Определение профилей. | Анкетирование учащихся 9-ых классов | Март | Классные руководители |
| 26. | Комлектование 10-ых классов с учетом выбранных профилей. |  | Май | Администрация |
| 27. | Разработка и подготовка нового учебного плана. | Составление учебного плана | Апрель | Заместитель директора по учебной работе |
| 28. | Оформление положения о профильном обучении. | Составление положения |  | Заместитель директора по учебной работе |
| 29. | Диагностика уровня обученности, воспитанности, развития учащихся. | Анкетирование | Апрель | Классные руководители |
| 30. | Обеспечение открытого характера работы в школе по реализации программы, использование ее для организации обмена опытом, проведение научно-практических конференций, семинаров- практикумов для всех участников учебно-воспитательного процесса. |  |  | Координационный совет |
| 31. | Работа школьного музея | Проведение экскурсий; Подготовка экспозиции о знаменитых выпускниках школы. |  | Руководитель школьного музея |
| 32. | Деятельность школьной психологической службы : -определение готовности детей к обучению в школе; - психолого-педагогическая диагностика адаптации учащихся 1-х классов к школе , 5-х и 10-х классов к новым условиям обучения. | Тестирование Контрольные срезы знаний, тестирование , анкетирование |  | Психолог, заместитель директора по учебной работе |
| 33. | Выявление индивидуальных особенностей учащихся. | -индивидуальные консультации участников образовательного процесса; тренинги по развитию коммуникативных; |  | Психолог |
| 34. | Исследовательская работа в лабораториях ОО ТК | Исследования | В течение года | Учителя-предметники |
| 35. | «Верхний Тагил- вчера, сегодня , завтра». | Конференция школьников с привлечение главных специалистов. | Май | Зам. директора по воспитательной работе |
| 36. | Диагностика профессиональных склонностей 8-9 классников. | Работа с дневником Психологического наблюдения . «Встреча с самим собой: Школа профессионального самоопределения» (Для учащихся 8-9 классов) - | В течение года | Классные руководители |
| 37. | Оказание помощи в выборе профессий детьми из многодетных, асоциальных семей | Индивидуальные беседы | В течение года | Центр социальной помощи семье и детям |
| 38. | Конкурс «Самый здоровый класс», « Самый здоровый ученик» |  | Ежегодно | Попечительский совет школы |
| 39. | Продолжение сотрудничества в рамках программы « Общественно- активная школа» |  | В течение года | Заместитель директора по учебно- воспитательной работе |

## 4.2.3. Прогнозируемые результаты.

Введение технологий личностно-ориентированного развивающего обучения, саморазвития, самореализации и самосовершенствования личности

позволит получить нам следующие результаты:

- Повышение теоретического психолого-педагогического уровня учителя , его профессионального мастерства .  Особое внимание уделяется реконструкции системы общения учитель- ученик, выход на сотрудничество учителя – ученика, гуманизация отношений.

Введение инновационной деятельности стимулирует творческий потенциал педагогов, его способность к исследовательской деятельности. Это осуществляется через работу творческих групп, работу методического совета, деятельность, которая строится на исследовательской основе, изучении педагогического процесса с помощью наблюдений учителя, анкетирования, тестирования, комплексной диагностики, изучения и обобщающего опыта.

- Главная задача это изменение позиции ученика в учебном процессе, повышение его мотивации  и ответственности за самого себя: свое настоящее и будущее.   Превращение учащихся  в активных сотрудников учебно-воспитательного процесса. С этой целью практикуются совместные исследовательские работы  учителей и учащихся, проектная деятельность.

Активное включение учащихся в реальную действительность, стремление стать конкурентоспособной личностью.

Предполагается укрепление более тесного сотрудничества с ведущими предприятиями города   не только в качестве спонсорской помощи, но и включение учащихся в исследовательскую деятельность, проводимую на базе предприятия и в дальнейшем выборе профессий, необходимых  и востребованных в  городском округе

- К ожидаемым результатам мы относим обновление педагогических кадров за счет выпускников вузов из числа наших учащихся прошедших обучение в наших педагогических классах, которые мы планируем открыть в рамках профессионального обучения .

Мы ожидаем усиления связи с социумом  и привлечения родителей к активному сотрудничеству в обучении и воспитании школьников.

## 4.2.4.План реализации 3 этапа 2009-2011 год

| № | Содержание | Формы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика наиболее востребованных элективных курсов | Анкетирование учащихся, учителей, родителей | Сентябрь, октябрь 2010 | Соц. педагог, классные руководители |
| 2. | Информирование родительского комитета, Управляющего совета о результатах, достигнутых по вопросам профильного обучения | Доклад директора | Сентябрь-октябрь | Директор |
| 3. | Отслеживание учебных результатов учащихся, посещающих элективные курсы | Посещение занятий, аналитическая справка | ноябрь | Зам. по УР |
| 4. | Создание возможной модели профильного обучения с учетом условий школы | Пед. совет | ноябрь | Администрация |
| 5. | Проведение классных часов по возможности введения профильного обучения | Анкетирование, беседа | декабрь | Классные руководители |
| 6. | Проведение родительских собраний о модели профильного обучения, соответствующей условиям школы | Анкетирование, беседа | Декабрь, январь | Классные руководители |
| 7. | Научно-практическая конференция учащихся 8-11 классов | Исследовательские проекты | Январь-февраль2011 | Зам по УР,ВР, учителя предметники |
| 8. | « Я познаю мир» для начальных классов | Исследовательские проекты | март | Зам по УР в нач школе, классные руководители |
| 9. | Общешкольной родительское собрание учащихся и родителей 8 классов» Что такое предпрофильная подготовка» | Круглый стол | апрель | Зам по УР |
| 10 | Составление проекта образовательной программы | Заседание рабочей группы | май | Директор, рабочая группа по созданию программы |
| 11. | Заключение договоров с МОУ МУК о совместной работе по профессиональной подготовке учащихся |  | август |  |
| 12 | Конференция с потенциальными работодателями учащихся и родителей 11 классов | Конференция | сентябрь | Администрация |
| 13 | Совещание при директоре администрации « Результаты введения системы профильного обучения в школе: плюсы и минусы» | Совещание, доклады | ноябрь | Администрация |
| 14 | « Что нам дало профильное обучение» | Деловая игра с педагогами, родителями, учащимися | декабрь | Администрация |
| 15 | Работа со СМИ | Статьи, информационные бюллетени | декабрь | Председатель школьного музея |
| 16 | Закупка ТСО, обеспечивающих создание условия для введения профильного образования |  | декабрь | Директор, зам по АХЧ |
| 17 | Проведение мониторинга по отслеживанию результатов апробации профильного обучения, в том числе на качество сдачи ЕГЭ | Графики, аналитические записки, таблицы, презентации | В течение года | Администрация, педагоги школы, Администрация, руководители ШМО в том числе классные руководители |
| 18 | Презентация образовательному сообществу города своей модели профильного образования | Презентация, выступления на пед. чтениях, пед.конференциях | январь |  |

## Прогнозируемые результаты.

- Создание  условий для введения профильного обучения в школе, в том числе и материально –технические.

- Создание моделей  профильного обучения, возможных для реализации в МОУ СОШ №4

- Развитие связей с общественностью, обеспечение открытости образования.

- Создание базы данных по возможности введения профильного обучения в школе, в том числе психологических

- Создание базы данных элективных курсов, которые могут быть предложены для реализации в рамках  профильного обучения.

- Повышение качества образования.

- Укрепление материальной базы школы.

- Обеспечение расширения связей с образовательным сообществом, потенциальными работодателями выпускников школы.

- Создание базы данных профессий наиболее востребованных на рынке труда в городе, Свердловской области.

## План реализации 4 этапа 2011-2013 год

| № | Мероприятие | Форма |  | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание образовательной программы, учебного плана | Образовательная программа, учебный план |  | Май 2011 | Группа разработчиков |  |
| 2. | Презентация модели профильного обучения участникам образовательного процесса | Презентация, доклад директора на заседании Управляющего совета |  | август | Директор |  |
| 3. | Согласование модели профильного обучения в школе | документы |  | август | Директор |  |
| 4. | Создание базы рабочих программ педагогов | документ |  | сентябрь | Зам по УР |  |
| 5. | День открытых дверей | Презентация работы школы перед родителями |  | Октябрь-ноябрь | Администрация |  |
| 6. | Развитие сотрудничества с МОУ МУК, предприятиями города | : экскурсии, классные часы, беседы |  | В течение года | Зам по УР, ВР, классные руководители |  |
| 7. | Встреча с выпускниками школы, участвующими в процессе подготовки введения профильного образования | Беседы, круглые столы |  | В течение года | Зам по УР, ВР, классные руководители |  |
| 8. | Расширение связей с профессиональными учебными заведениями, готовящими специалистов , востребованных в городе, Свердловской области | Организация курсов подготовки, ( В том числе дистанционных), экскурсии |  | В течение года | Администрация , классные руководители |  |
| 9. | Оформление данных в музее о личных достижениях выпускников-участников введения профильного обучения | Сбор информации |  | Февраль | Директор музея |  |
| 10. | Обсуждение проблем профильного обучения на текущий момент и определение путей решения проблем | Совещания, пед советы, родительские и ученические собрания |  | В течение года | Администрация |  |
| 11 | Научно-практическая конференция для учащихся разного возраста( по ступеням обучения) | Презентация, защита проектов, рефератов |  | 3 четверть | Зам по УР, ВР, Учителя-предметники |  |
| 12 | Закупка оборудования, необходимого для успешной работы в рамках профильного обучения | Создания бланка заказов |  | 4 квартал | Директор, зам по АХЧ |  |
| 13 | Презентация модели профильного образования школы | Участие в городских и областных конкурсах |  | В течение года | Директор |  |
| 14 | Участие в олимпиадах и конкурсах учащихся школы |  | Олимпиады, конкурсы, в том числе интернет | В течение года |  | Зам по УР,ВР |
| 15 | Повышение профессиональной компетентности педагога |  | курсы | В течение года |  | Директор, педагоги |

## Прогнозируемые результаты.

- Создание условий для повышения качества образование.

- Обеспечение учащимся школы правильного профессионального выбора.

- Развитие творческих способностей учащихся и педагогов.

- Обеспечение условий открытости деятельности школы, вовлечение в процессы управления школой родителей и общественности.

- Создание базы данных о выпускниках школы как показателе качества ее работы.

- Укрепление материально- технической база школы

- Создание положительного имиджа школы как современного общеобразовательного учреждения.

## Предполагаемая модель ученика 1 ступени обучения .

Ученик начальных классов:

      - обладает самостоятельностью суждений, поиска способов и средств деятельности;

      - обладает основными умениями добывать недостающую информацию различными способами;

      - имеет стойкое желание читать и у него сформирован тип читательской деятельности, при котором ребенок самостоятельно осмысливает текст;

      - развивает интеллект на материале усвоения закономерностей эффективного общения;

      - имеет сформированное представление о целостной картине мира через литературу;

      - владеет различными механизмами чтения;

      - обладает сформированной наблюдательностью, склонностью искать причины увиденного, искать место данному факту

( событию) среди подобных явлений;

      - свободно владеет базисными знаниями в предметных областях и способен использовать их в практической жизни;

      - умеет аргументировать свое мнение и пользуется при поиске ответа на вопрос книгами и другими источниками информации;

      - обладает общими, предварительными и образными представлении об истории и современности нашей Родины, всего человечества, имеет начальные представления о важнейших понятиях обществоведения;

      - владеет математической грамотностью, проявляет культуру логических рассуждений на материале математики, умеет рассуждать, аргументировать, выдвигать гипотезы,

      - демонстрирует высокий уровень логического мышления, стабильно выполняет задания логического типа,

      - обладает развитым пространственным представлением;

      - владеет основами компьютерной грамотности.

На материале чтения, письма родного языка и литературы у выпускников начальных классов сформирована любознательность и сформирована самостоятельность суждений.

При изучении риторики формируется доброжелательное отношение к людям, стремление к взаимодействию и сотрудничеству, развиты навыки оценки и самооценки.

Изучение окружающего мира помогает сформировать искренность суждений, отсутствие боязни обнаружить свою индивидуальность. Поддерживается любопытство  и любознательность, желание самостоятельного поиска ответов на вопросы. Формируется умение слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, работать вместе, будучи заинтересованным в общем успехе.

## Предполагаемая модель ученика 2 ступени обучения:

Ученик среднего звена окончив основную школу :

- умеет рационально организовать рабочее место и планировать свою работу;

- рационально организовывает режим дня и определяет порядок и последовательность выполнения учебных заданий;

- планирует ход решения  и составляет  план ответа ;

- самостоятельно и рационально работает с учебником и дополнительной литературой;

- умеет составить план, написать рецензию, готовить реферат , вести конспект лекций ;

- умеет пользоваться справочниками , словарями и энциклопедиями;

- умеет получать и обрабатывать  информацию с помощью компьютера;

- владеет мыслительными операциями: анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать, синтезировать и систематизировать;

- способен выделять главное и делать выводы и обобщения;

- умеет ставить и решать проблемные задачи;

- умеет рационально запоминать и долгое время хранить нужную информацию;

- внимательно слушает учителя и ясно и четко излагает свои мысли устно;

- владеет письменной речью- умеет написать изложение, сочинение, автобиографию, письмо , объявление, объяснение поступка , и т.д.;

- управляет собой , своим психическим состоянием, владеет эмоциями;

- сотрудничает в учебном процессе  с учителем, одноклассниками, работая в коллективе находит контакт с ребятами;

## Предполагаемая модель ученика 3 ступени обучения

Ученик старших классов, получив среднее образование:

- усвоил образовательный минимум содержания общеобразовательных программ;

- достиг соответствующего образовательного уровня и имеет основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ;

- адаптирован к жизни в современном обществе;

- сформирована позиция человека и гражданина , интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

- социально активен;

- готов к личностному и профессиональному самоопределению;

- имеет высокий интеллектуальный уровень;

- владеет компьютерными знаниями, умеет получать и обрабатывать информацию с помощью компьютера, получать и передавать информацию с помощью Интернета;

- сформированы чувства гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе и Родине, семье;

- сформированы навыки и привычки здорового образа жизни;

# 5.КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

## Организация  и  контроль  за  выполнением  Программы

Координация и контроль за выполнением Программы администрация гимназии оставляет за собой, а также   Управляющим Советом школы и родительским комитетом. Данные подразделения анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносят предложения на педагогический совет по его коррекции; осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы; осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за деятельностью учителей и учащихся.

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании итогового педагогического Совета, отчитывается о выполнении Программы развития на заседании Родительского комитета, Управляющего Совета школы,  перед общественностью в  ежегодном Публичном докладе.

| Задача | Содержание контроля | Сроки |
| --- | --- | --- |
| - Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей в рамках образовательного процесса на основе соблюдения принципов гуманизации и гуманитаризации и обеспечивающего уровень образования в соответствии с требованиями ГОСТа и спецификой МОУ СОШ №4. | - Экспертиза отобранного содержания школьного компонента по учебным предметам. - Организация экспертизы разработанных диагностических материалов для определения уровня образованности учащихся. - Сертификация учебных программ дополнительных курсов. - Проведение диагностических работ по определению уровня образованности учащихся относительно школьного компонента содержания образования. - Проведение диагностических работ по определению достижений учащихся универсальных межпредметных умений. - Организация мониторинговой деятельности в классах, в которых ведутся элективные курсы | 2008-2009 2009 2009-2010 весь период весь период весь период |
| - Оказание помощи семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста и обеспечение преемственности этого процесса на основе функционирования комплекса школа будущего первоклассника – начальная школа». | - Организация изучения общественного мнения родителей по вопросам организации помощи семье по подготовке ребенка к школе. - Анкетирование родителей по проблеме «Подготовка ребенка к школе». - Сертификация научно-методической продукции, подготовленной педагогами школы, ведущими «Школу будущего первоклассника». | 2007-2008 2007-2008 2009-2010 |
| III. Развитие способностей и качеств личности учащихся для осознанного выбора дальнейшего жизненного пути, самоопределения и самореализации в будущей профессиональной деятельности | - Организация постоянно действующего семинара по профориентационной работе для классных руководителей. - Контроль за распределением выпускников 9 и 11 классов. - Проведение психолого-педагогических консилиумов по вопросам профориентационной работы в старших классах. | весь период весь период весь период |
| IV. Разработка здоровьесберегающей системы организации образовательного процесса | - Соответствие учебной нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям учащимся (уровню развития личности и ее здоровья). - Количественные и качественные характеристики системы учебных заданий (на уроках, домашние задания). - Соответствие расписания уроков требованиям СЭС и возрастным особенностям учащихся. - Утомляемость учащихся, уровень умственной, физической, эмоциональной напряженности в результате действий учебной нагрузки. - Состояние преподавания уроков физической культуры. - Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня. - Организация тестирования, анализ результатов, психического и физического здоровья учащихся. - Состояние здоровьесберегающего воспитания и просвещения. Организация научно-методической и опытно-экспериментальной работы. - Удовлетворенность учащихся процессом обучения в школе, взаимоотношениями с педагогами, учащимися. - Состояние тематического планирования здоровьесберегающего аспекта в учебных предметах. - Качество преподавания в учебных предметах здоровьесберегающего аспекта. - Уровень валеологической грамотности педагогов; валеологических знаний учащихся. - Организация тестирования, анализ результатов психического и физического развития учащихся. - Доминирующее психическое состояние. - Степень реализации учебной мотивации. - Уровень школьной тревожности - Осуществление контроля за: - режимом обучения; - санитарно-гигиеническим режимом; - противоэпидемическим режимом; - организацией питания; - организацией физ.воспитания; - организация эффект. летней оздор.работы | окт., март сен., дек., апр. авг., нояб., янв., март ежемесяч-но окт., янв., апр. в теч.года сент.,янв. окт., май март нояб.,апр. сент., дек. нояб.,март дек., март окт., март декабрь январь февраль в теч.года в теч.года |
| V. Воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам человека, любви к Родине, семье, бережного отношения к окружающей природе. | - Подготовка и представление результатов работы по программе воспитательной работы в школе . - Анкетирование учащихся по проблеме «Права учащихся: степень их реализации. - Анализ результатов апробации материалов «Права человека мои и твои» в учебной деятельности школы. | 2009-2013 В течение всего периода 2013 |
| VI. Совершенствование комплексной системы мониторинга и внедрение в учебный и управленческий процесс информационных технологий | - Подготовка и представление результатов мониторинговой деятельности на итоговых педсоветах. - Контроль за распределением компьютерного фонда гимназии. - Контроль за рациональным использованием машинного времени компьютеров кабинетов информатики. - Контроль за состоянием банков данных по гимназии и их востребованностью. | весь период весь период весь период весь период |
| VII. Реализация дополнительного образования как неотъемлемого компонента образовательного процесса в гимназии | - Экспертиза и сертификация программ дополнительного образования. - Изучение потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. - Внутренняя экспертиза программы дополнительного образования. - Анализ устойчивости интересов учащихся к выбранным дополнительным курсам. - Изучение общественного мнения учащихся и их родителей об удовлетворенности дополнительными образовательными услугами в гимназии. - Проведение «круглого стола» с учащимися старших классов по проблеме «Главные ценности образования». - Организация экспертизы деятельности кл.воспитателей по реализации целевых ориентиров школы. | 2012-2013 весь период 2011 весь период весь период весь период весь период |
| VIII. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников. | - Изучение общественного мнения по вопросам организации методической помощи учителю в школе. - Организация экспертизы пед. деят-ти учителя по разработанным диагност. материалам. - Экспертиза индивидуальных программ саморазвития педагога в межаттест. период. - Организация диагностики и аналитической деят-ти по организации методической работы в школе. | весь период весь период весь период весь период |

13. Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы развития.

| Критерии эффективности программы развития | Показатели | Методика изучения |
| --- | --- | --- |
| 1. Сформированность индивидуальности выпускника школы | 1. Самоэффективность личности ребенка. 2. Социальная направленность. 3. Креативность личности выпускника. | 1.Анализ результатов работы с индивидуальным дневником психолог- педагогических наблюдений ( Кустобаева Е.К., Платонова Т.Н.) 3. Краткий тест творческого мышления. 4. Метод анализа личностных достижений учащихся ( портфолио) |
| 2.Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в школе и реализацией программы развития | 1 .Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой деятельности, взаимоотношениями в школьном коллективе. 2. Удовлетворенность родителей результатами обучения и воспитания ребенка, его положением в школьном коллективе. 3.Отношение ученика к основным сторонам жизнедеятельности в школе. | 1.Проведение анкет |